Приложение к Комплексу мер Иркутской области «Особое внимание», направленному на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей, на 2022-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ Комплекса мер Иркутской области «Особое внимание», направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей, на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации | Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1.: «Создание условий по обеспечению управлением регионального комплекса мер, контроля за ходом его реализации, межведомственной координации деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального Комплекса мер | Создание межведомственной рабочей группы, обеспечивающей координацию, реализацию и контроль за реализацией Комплекса мер на территории Иркутской области | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее –министерство) Администрация города Иркутска ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» Ассоциация приемных семей Иркутской области (по согласованию) | 2022 год | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих процесс реализации регионального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями | Разработаны и утверждены распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области, распоряжением министерства, распоряжения/соглашения министерства, Администрации города Иркутска: 1. Об утверждении Комплекса мер Иркутской области «Особое внимание», направленного на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей, на 2022-2023 годы; 2. О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер при министерстве; 3. Дорожные карты реализации Комплекса мер (ежегодно); 4.Об утверждении направлений и объемов финансирования мероприятий Комплекса мер (ежегодно); 5. Соглашения о сотрудничестве в рамках реализации Комплекса мер | Министерство Администрация города Иркутска ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» Ассоциация приемных семей Иркутской области (по согласованию) | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства». Проведение в рамках выставки межведомственного круглого стола, обеспечивающего старт регионального Комплекса мер | Организация и проведение областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», в рамках которой будет организован межведомственный круглый стол по презентации Комплекса мер Иркутской области «Особое внимание», поставлены основные цели и задачи, мероприятия его реализации. | Министерство Министерство образования Иркутской области Министерство здравоохранения Иркутской области ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию) Ассоциация приемных семей Иркутской области (по согласованию) | 2022 год | Областной бюджет 2 345 500 | Областной бюджет 2 345 500 | 0 |
| 1.4. | Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей | Осуществление мониторинга межведомственной рабочей группой выполнения мероприятий Комплекса мер, мониторинг и координация исполнения | Министерство Администрация города Иркутска ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти, организаций-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях | Не реже 1 раза в квартал освещение мероприятий Комплекса мер, участия Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в СМИ, Интернет-ресурсах министерства, исполнителей Комплекса мер, на сайтах органов исполнительной власти. Освещение и размещение в открытом доступе отчетов об итогах реализации Комплекса мер. | Министерство Администрация города Иркутска ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» областные государственные учреждения социального обслуживания | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Развитие регионального ресурсного центра «Не остаться равнодушным», направленного на развитие региональных систем обеспечения безопасности детства | Для развития ресурсного центра «Не остаться равнодушным», направленного на развитие региональных систем обеспечения безопасности детства, будет приобретено оборудование, использование которого будет способствовать подготовке и изданию материалов по новым методикам и технологиям, отработанным в ходе реализации регионального комплекса мер, изданию методических пособий. Данные материалы будут распространены для дальнейшего внедрения в деятельность 43 областных государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей | Министерство ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 480 000 | 0 | Средства Фонда 480 000 |
| Задача 2.: «Развитие инфраструктуры, способствующей развитию региональных систем обеспечения безопасного детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания населения | За счет средств областного бюджета: - в 2022 году для 4 областных государственных учреждений социального обслуживания семей и детей будет приобретено оборудование для комнат социально-бытовой адаптации, спортивное оборудование, оборудование и инвентарь для бассейна, для проведения музыкальных занятий, в целях формирования у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, навыков здоровье сберегающего поведения, самостоятельности, профессиональное подготовки к самостоятельной жизни; - в 2023 году для 4 областных государственных учреждений социального обслуживания семей и детей будет приобретено оборудование для предпрофессиональной подготовки, реабилитационное и спортивное оборудование для организации занятий с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Ежегодный охват мероприятиями составит не менее 100 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство областные государственные учреждения социального обслуживания | 2022-2023 годы | Областной бюджет 2 404 800 | Областной бюджет 1 202 400 | Областной бюджет 1 202 400 |
| 2.2. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления, в том числе путем проведения профильных смен | Обеспечение летней занятости не менее 2000 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из малообеспеченных семей, проведение реабилитационных мероприятий для не менее 100 замещающих семей в целях профилактики вторичного социального сиротства | Министерство областные государственные учреждения социального обслуживания, в структуре которых созданы детские оздоровительные лагеря | 2022-2023 годы | Областной бюджет 16 134 000 | Областной бюджет 8 067 000 | Областной бюджет 8 067 000 |
| 2.3. | Создание служб «Антикризисный центр», обеспечивающих реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе проживающих в труднодоступных местах, работу с членами их семей | На базе 5 учреждений социального обслуживания будут созданы «Антикризисные центры» для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения или проявляющих агрессивные формы поведения, а также для родителей, проявляющих агрессивные формы воспитания, а также для родителей, имеющих судимость за преступления против личности, здоровья граждан. Для занятий с родителями и детьми будут разработан комплекс реабилитационных занятий, направленный на снятие агрессии, формирование социально приемлемых форм реагирования, отработки психотравмирующих ситуаций, повышение родительской компетенции, в том числе с применением технологии «психобокс», в 2022 году: на базе 3 учреждений «Антикризисный центр»: 1) ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 2) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска», 3) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»; в 2023 году на базе 2 учреждений 1) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»; 2) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова». Общее количество членов целевых групп, охваченных занятиями в созданных службах составит не менее 100 человек в год | Министерство ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 2720 000 | Средства Фонда 1552 000 | Средства Фонда 1168 000 |
| 2.4. | Создание условий для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий, пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми (создание специализированных служб «Зеленая комната») | В целях создания условий для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий, пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми, на базе 4 учреждений будут созданы специализированные комнаты «Зеленая комната». В 2022 году: 1) ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района», 2) ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», в 2023 году: 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское», 2) ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово». Работа в «Зеленых комнатах» будет направлена в том числе на расширенные целевые аудитории детей, в том числе на детей, воспитывающихся в замещающих семьях, семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, где отмечаются нарушения детско-родительских отношений. Общий охват детей целевых групп составит ежегодно не менее 40 чел. | Министерство ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 1369 000 | Средства Фонда 558 000 | Средства Фонда 558 000 |
| 2.5. | Создание служб «Семейная терапия» по поддержке женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, пострадавшие от насилия в семье | Создание служб "Семейная терапия " на базе 10 учреждений социального обслуживания для оказания социальной и психолого-педагогической помощи и поддержки женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, пострадавших от насилия в семье, имевшим опыт жестокого обращения в родительской семье: в 2022 году на базе 5 учреждений: 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», 2) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района», 3) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района», 4) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск»; 5) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска», в 2023 году базе 5 учреждений: 1) ОГБУ «Управление социальной защиты и обслуживания населения Жигаловского района»; 2) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района», 3) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района", 4) ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» 5) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района». Ежегодно услуги по социальному сопровождению будут предоставляться не менее 120 женщинам целевой аудитории. | Министерство ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района» ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорск» ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» ОГБУ «Управление социальной защиты и обслуживания населения Жигаловского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 1369 000 | Средства Фонда 684 500 | Средства Фонда 684 500 |
| Задача 3: «Разработка и внедрение реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение, на основе использования новых методик и технологий, направленных на повышение качества оказания помощи таким детям, в том числе разработка и реализация программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям, программ по предотвращению проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение, на основе использования инновационной технологии «Психобокс», направленных на повышение качества оказания помощи таким детям, организации работы с их родителями (законными представителями), ближайшим окружением | Для разработки и внедрения реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение, направленных на повышение качества оказания помощи таким детям, организации работы с их родителями (законными представителями), ближайшим окружением, на основе использования инновационной технологии «Психобокс», будет определена региональная площадка – ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района». Региональной площадкой в 2022 году будет разработана специальная программа, рецензию которой проведет ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания». В период с 2022-2023 гг. будет организовано практическое внедрение специальной программы с одновременной методической помощь во внедрении программ на базах еще 4 учреждений, где будут открыты «Антикризисные центры»: 1) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 2) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»; 3) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района"; 4) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова". | Министерство ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 515 000 | Средства Фонда 515 000 | Средства Фонда 0 |
| 3.2. | Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных учреждениях социального обслуживания | Для организации выездной индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе проживающим в отдаленных территориях, для 3 учреждений социального обслуживания за средства областного бюджета будет приобретён автотранспорт. Ежегодный охват социальным сопровождением семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе проживающим в отдаленных территориях, составит не менее 150 семей и несовершеннолетних. | Министерство областные государственные учреждения социального обслуживания | 2022-2023 годы | Областной бюджет 4600 000 | Областной бюджет 2300 000 | Областной бюджет 2300 000 |
| 3.3. | Разработка и реализация программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям | В 2022 году на базе муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр развития образования» и трех муниципальных образовательных организаций: МБОУ г. Иркутска СОШ №21, МБОУ г. Иркутска СОШ №28, МБОУ г. Иркутска СОШ №57 будут созданы службы профилактики подростковых конфликтов и психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. В ходе реализации комплекса мер будут обучены психологи данных учреждений г. Иркутска работе на приобретённом инструментарии. Будет создана и внедрена в практику программа профилактики детской агрессивности и коррекции эмоциональной сферы несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. Через данную программу пройдет не менее 120 несовершеннолетних. В 2022 году на базе 2 учреждений социального обслуживания, в том числе в которых созданы Службы экстренного реагирования,: 1) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего Иркутского района», 2) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», будут разработаны программы по выявлению жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, замещающих семьях, с включением реабилитационных мероприятий. Реализация программ будет осуществляться, в том числе с семьями и детьми, проживающими в отдаленных территориях. Охват мероприятиями составит не менее 80 детей ежегодно. | Министерство МКУ «Информационно-методический центр развития образования» МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 МБОУ г. Иркутска СОШ №57 ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 2469 900 | Средства Фонда 1234 950 | Средства Фонда 1234 950 |
| 3.4. | Разработка и реализация программ по предотвращению проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде | В целях разработки и реализация программ по предотвращению проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде в 6 специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, будут созданы видеостудии, разработаны программы занятий по предупреждению деструктивного поведения среди несовершеннолетних «авторов агрессивного поведения» (в 2022 году в 3 учреждениях: 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска», 2) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска», 3) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска»; в 2023 году: в 3 учреждениях: 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова», 2) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», 3) ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»). В целях разработки программ предпрофессиональной подготовки и профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, в том числе по реализации проекта по обучению финансовой грамотности «Личные деньги», 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут оснащены компьютерным и диагностическим оборудованием (в 2022 году: 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района», 2) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района»; 3) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района»; 4) ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего Братского района»; в 2023 году: 1) ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям , Тайшетского района», 2) ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово», 3) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», 4) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»). Занятиями по предупреждению деструктивных проявлений и обучению финансовой грамотности будут охвачены более 200 подростков ежегодно. | Министерство ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», ОГКУСО " Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Куйтунского района»» ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего Братского района», ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района», ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 2132 000 | Средства Фонда 1066 000 | Средства Фонда 1066 000 |
| Задача 4: «Организация и проведение мероприятия «Неделя информирования об общероссийском Детском телефоне доверия 8-800-2000-122 и 124», приуроченного к Международному дню Детского телефона доверия (17 мая)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов служб детского телефона доверия | В целях популяризации работы детских служб детского телефона доверия, повышения профессиональных компетенций консультантов в мае 2023 года будет организован и проведен V Областной конкурс профессионального мастерства специалистов служб детского телефона доверия «Безопасное детство», приуроченный к Международному дню Детского телефона доверия. В конкурсе примут участие специалисты 7 действующих региональных служб детского телефона доверия, в том числе подключенных к единому общероссийскому номеру телефона доверия, созданных в учреждениях социального обслуживания, образования и здравоохранения. | Министерство | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация работы региональных служб экстренного психологического телефона доверия, в том числе подключенных к единому общероссийскому номеру телефона доверия | В целях повышения качества оказания экстренной психологической помощи по телефону доверия для 7 служб детского телефона доверия, созданных в ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» будет приобретено оборудование для организации и проведения информационной кампании по популяризации работы телефонов доверия. Ежегодный охват информационными мероприятиями, а также услугами экстренной психологической помощи по телефону составит не менее 18 000 граждан целевой аудитории. | Министерство ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово», ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» | 2023 год | Средства Фонда 720 000 | 0 | Средства Фонда 720 000 |
| Задача 5.: «Привлечение российских негосударственных некоммерческих организаций, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми и в семье, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о правилах безопасного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», направленного на материальную поддержку семей, имеющих детей, укрепление роли семьи, повышения социальной значимости материнства, отцовства и семьи" | В целях укрепления роли семьи, родителей, пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ответственного родительства, возрождение семейных, национальных традиций в Иркутской области во взаимодействии с общественными некоммерческими организациями проводится ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской области». Конкурс проводится по трем номинациям: - «Молодая семья», - «Многодетная семья», - «Приемная семья». Ежегодно в конкурсе принимают участие более 60 семей Иркутской области, в том числе проживающие в отдаленных территориях, из которых 15 семей признаются победителями и получают денежное поощрение. | Министерство министерство по молодежной политике Иркутской области, Иркутское региональное отделение Союза женщин России Иркутский областной совет женщин (по согласованию), Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию) | 2022-2023 годы | Областной бюджет 5800 000 | Областной бюджет 2900 000 | Областной бюджет 2900 000 |
| 5.2. | Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В целях поддержки многодетных семей Иркутской области, достойно воспитывающих детей, в том числе создающих условия для привития национальных традиций, благоприятные условия для гармоничного, нравственного и физического развития детей и охраны их здоровья, популяризации ответственного родительства проводится конкурс по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 20 многодетных семей, проживающие, в основном, в сельской местности, из которых 8 семей признаются победителями и награждаются автомобилями. | Министерство министерство по молодежной политике Иркутской области, Иркутское региональное отделение Союза женщин России Иркутский областной совет женщин (по согласованию), Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» (по согласованию), Ассоциация приемных семей Иркутской области (по согласованию) | 2022-2023 годы | Областной бюджет 39 401 600 | Областной бюджет 19 700 800 | Областной бюджет 19 700 800 |
| 5.3. | Организация и проведение профилактического мероприятия «Акция единого действия «Ребенок – целая вселенная!», приуроченной ко Дню защиты детей | В целях популяризации среди населения ценности безопасного детства, противодействия жестокому обращению в отношении детей с 2021 года министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области организуется профилактического мероприятия «Акция единого действия «Ребенок – целая вселенная!», приуроченной ко Дню защиты детей. В рамках акции среди семей региона проводятся мероприятия: уличные акции «Я увлечен», благотворительные акции «Помощь во благо», социальная фотогалерея «Детскими глазами», информационная кампания «Быть услышанным» по популяризации среди населения служб детского телефона доверия, информационно-благотворительная акция «Безопасное детство» по обеспечению пожаробезопасных условий проживания многодетных семей, семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. Участниками акции являются более 11 000 семей с детьми различных категорий. | Министерство Иркутское региональное отделение Союза женщин России (Иркутский областной совет женщин) (по согласованию), Ассоциация общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» (по согласованию), Ассоциация «Совет отцов Иркутской области» (по согласованию) | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| Задача 6.: «Развитие добровольческих инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание «Школ волонтеров» на базе 10 учреждений социального обслуживания населения сельских и отдаленных территорий | В целях обеспечения поддержки добровольческих инициатив среди детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, формирования у них активной жизненной позиции, активизации добровольчества среди несовершеннолетних при 10 учреждениях социального обслуживания семей и детей, расположенных в сельской местности, будут созданы «Школы волонтера»: в 2022 году:1) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района», 2) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района», 3) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района», 4) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района», 5) ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Жигаловского района», в 2023 году: 1) ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Баяндаевского района»; 2) ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района»; 3) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района», 4) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района», 5) ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Ольхонского района». Мероприятиями в рамках деятельности «Школы волонтера» будут охвачены не менее 80 несовершеннолетних целевых групп (ежегодно). | Министерство ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Жигаловского района» ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Баяндаевского района» ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района» ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения Ольхонского района» | 2022-2023 годы | Средства Фонда 1050 000 | Средства Фонда 525 000 | Средства Фонда 525 000 |
| 6.2. | Организация и проведение профильной смены добровольчества для воспитанников учреждений социального обслуживания семей и детей, входящих в «Отряды министра» | В июне-июле 2022-2023 гг. на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка» ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» будет организовано проведение профильной смены добровольчества для 100 воспитанников учреждений социального обслуживания семей и детей, входящих в «Отряды министра». В рамках фестиваля будут проведены мероприятия по популяризации безопасного поведения несовершеннолетних в разных сферах жизнедеятельности, представлен лучший опыт волонтерской деятельности несовершеннолетних. | Министерство ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| Задача 7.: «Содействие в проведении мероприятий по повышению компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального комплекса мер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального комплекса мер, на базе профессиональных стажировочной площадке по направлению «Кризисная помощь женщинам с несовершеннолетними детьми» | Обучение в 2023 году по направлению «Кризисная помощь женщинам с несовершеннолетними детьми» на стажировочной площадке - Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Пензенской области 3 специалиста: в очной форме – 1 специалист от ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», в заочной форме 2 специалиста (по 1 специалисту) от 2 учреждений: 1) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова", 2) ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска». Специалисты прошедшие обучение войдут в состав ресурсного центра «Не остаться равнодушным» и проведут обучающие мероприятия с 300 специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей. | Министерство ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова» ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» | 2023 год | Средства Фонда 64 500 | 0 | Средства Фонда 64 500 |
| 7.2. | Обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по программе «Психобокс. Технология коррекции и предупреждения агрессивного поведения» | ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» как региональной площадкой в 2022 году будет разработана специальная программа, рецензию которой проведет ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания». В период с 2022-2023 гг. будет организовано практическое внедрение специальной программы с одновременной методической помощь во внедрении программ на базах еще 4 учреждений, где будут открыты «Антикризисные центры» | Министерство ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» | 2022-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| Задача 8. «Создание условий для объединений ресурсов, позволяющих обеспечить максимально благоприятные условия для обеспечения безопасного детства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение тренерами, прошедшими подготовку, в том числе на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций | Будет проведен цикл межведомственных семинаров для руководителей и специалистов организаций Иркутской области, предоставляющих услуги детям, семьям с детьми. В ходе семинаров будет охвачено не менее 300 специалистов учреждений социального обслуживания, системы образования и здравоохранения, по темам: 1) внедрение инновационной технологии «Психобокс» в работе с семьями и детьми, в том числе в отдаленных территориях; 2) особенности оказания кризисной помощи женщинам с несовершеннолетними детьми, в том числе в отдаленных территориях. | Министерство ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Представление регионального опыта обеспечения безопасного детства на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» | Участие исполнителей Комплекса мер с обобщённым опытом работы в мероприятиях Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» | Министерство ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Представление эффективных региональных практик обеспечения безопасного детства на ежегодной региональной выставке «Мир семьи. Страна детства» | Обмен опытом специалистов организаций и учреждений Иркутской области по внедрению эффективных технологий и практик работы по предупреждению жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, работе с различными категориями семей по обеспечению безопасного детства, консультирование родителей и специалистов на рабочих площадках выставки. Обобщение лучших практик социального сопровождения семей с детьми, работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, родителями «авторами» агрессивного поведения | Министерство ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  | 83 322 300 в том числе: Средства Фонда 12 636 400 Областной бюджет 70 685 900 | 42 651 150 в том числе: Средства Фонда 6 135 450 Областной бюджет 36 515 700 | 40 671 150 в том числе: Средства Фонда 6 500 950 Областной бюджет 34 170 200 |